## lab2
TEST CASE ID | TEST SCENARIO | TEST CASE | PRE-CONDITION | TEST STEPS | TEST DATA | EXPECTED RESULT | POST CONDITION | ACTUAL RESULT | STATUS (PASS/FAIL)
TC_LOGIN_001 | Verify login failure | Login with empty information | Cần có tài khoản hợp lệ | 1. Nhập Username | <Valid Username> | Đăng nhập thành công, chuyển đến trang chủ | Trang chủ hiển thị | Enter your account to login ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Password | <Valid Password>
3. Nhấn "Login"
TC_LOGIN_002 | Verify login success | Enter valid username and valid password | Cần có tài khoản hợp lệ | 1. Nhập Username | <Valid Username> | Đăng nhập thành công, chuyển đến trang chủ | Trang chủ hiển thị | Log in success ! Hi anhntps38560@gmail.com | PASS | Project Name: | ASM_JAVA5
|  |  |  | 2. Nhập Password | <Valid Password> |  |  |  |  | Module Name: | 20 Test Case
|  |  |  | 3. Nhấn "Login" | [5 empty] | Reference Document:
TC_LOGIN_003 | Verify login failure | Enter valid username and invalid password | Cần có tài khoản hợp lệ | 1. Nhập Username | <Valid Username> | Hiển thị lỗi: "Wrong username or pass word, try again !" | Ở lại trang đăng nhập | Wrong username or pass word, try again ! | PASS | Created by: | Nguyễn Thế Anh
|  |  |  | 2. Nhập Password | <Invalid Password> |  |  |  |  | Date of creation:
|  |  |  | 3. Nhấn "Login" |  |  |  | Wrong username or pass word, try again ! | PASS | Date of review:
TC_LOGIN_004 | Verify login failure | Enter invalid username and valid password | Cần có tài khoản hợp lệ | 1. Nhập Username | <Invalid Username> | Hiển thị lỗi: "Wrong username or pass word, try again !" | Ở lại trang đăng nhập | Wrong username or pass word, try again ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Password | <Valid Password>
3. Nhấn "Login"
TC_LOGIN_005 | Verify login failure | Enter invalid username and invalid password | Cần có tài khoản hợp lệ | 1. Nhập Username | <Invalid Username> | Hiển thị lỗi: "Wrong username or pass word, try again !" | Ở lại trang đăng nhập | Wrong username or pass word, try again ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Password | <Invalid Password>
3. Nhấn "Login"
TC_REGISTER_006 | Register_success | Enter email not exsit | Tất cả dữ liệu đều chuẩn | 1. Nhập thông tin | <Not exist Email> | Đăng kí thành công, chuyển hướng đăng đập | Trang đăng nhập | Register success, check your email to activate your account ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhấn "Register" | <Valid Password>
TC_REGISTER_007 | Register_fail | Enter email exsited | Email đã tồn tại và các thông tin khác chuẩn xác | 1. Nhập Email | <Exist Email> | Hiện thị lỗi "Email đã tồn tại" | Trang đăng ký | Email has been exits ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Thông tin | <Valid Information>
3. Nhấn "Register"
TC_REGISTER_008 | Register_fail | Enter mobile wrong format | Mobile sai định dạng và các thông tin khác chuẩn xác | 1. Nhập mobile | <Wrong format Mobile> | Hiện thị lỗi "Số không được chứa chữ" | Trang đăng ký | Number not exits alphabet ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Thông tin | <Valid Information>
3. Nhấn "Register"
TC_REGISTER_009 | Register_fail | Enter password less 6 characters | Mật khẩu ngắn hơn 6 kí tự | 1. Nhập Thông tin | <Valid Information> | Hiện thị lỗi "Mật khẩu phải hơn 6 kí tự" | Trang đăng ký | Password should have more than 6 characters ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Password | <Invalid Password>
3. Nhấn "Register"
TC_REGISTER_010 | Register_fail | Enter password different confirm password | Mật khẩu và xác nhận mật khẩu khác nhau | 1. Nhập Password | <Valid Password> | Hiện thị lỗi "Mật khẩu xác thực không đúng" | Trang đăng ký | Confirm password is not match ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Confirm Password | <Invalid confirm Password>
3. Nhấn "Register"
TC_REGISTER_011 | Register_fail | Enter FullName Wrong format | Fullname chứa số | 1. Nhập fullname | <Wrong format fullname> | Hiện thị lỗi "Tên không được chứa số" | Trang đăng ký | Full name not exits number ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Thông tin | <Valid Information>
3. Nhấn "Register"
TC_REGISTER_012 | Register_fail | Enter Empty Information | Thông tin trống | 1. Nhập fullname | <Wrong format fullname> | Hiện thị lỗi "Tên không được chứa số" | Trang đăng ký | Please enter all information ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhập Thông tin | <Valid Information>
3. Nhấn "Register"
TC_LOGOUT_013 | Logout_success | Logout from logged in account | Đăng xuất tài khoản | 1. Đăng nhập |  | Đăng xuất thành công | Trang đăng nhập | You have logout successfully ! | PASS
2. Chọn vào avatar
3. Chọn logout
TC_CART_014 | Add_Cart_success | Add 1 product to cart | Sau khi thêm thì có sản phẩm đó trong giỏ hàng | 1. Chọn sản phẩm | <1 product> | Sản phẩm nằm trong giỏ hàng | Trang chủ hiển thị | Error some where ! | FAIL
2. Bấm"Thêm giỏ hàng"
3. Kiểm tra "giỏ hàng"
TC_CART_015 | Add_Cart_success | Add 1 product exist in cart to cart | Sau khi thêm thì tăng số lượng sản phẩm đó trong giỏ hàng | 1. Chọn sản phẩm | <1 product> | Sản phẩm nằm trong giỏ hàng, tăng 1 số lượng | Trang chủ hiển thị | Error some where ! | FAIL
2. Bấm"Thêm giỏ hàng"
3. Kiểm tra "giỏ hàng"
TC_CART_016 | Delete_Cart_success | Delete product in cart | Xóa sản phẩm ra giỏ hàng | 1. Vào giỏ hàng |  | Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng | Giỏ hàng | Delete product successfully ! | PASS
|  |  |  | 2. Nhấn "Delete" | <Delete>
3. Kiểm tra "giỏ hàng"
TC_CART_017 |  |  |  | 1. Vào trang chủ |  | Chuyển hướng đăng nhập | Trang đăng nhập | You must login first ! | PASS
| Go to Cart Fail | Go to Cart when not login | Vào giỏ hàng lúc chưa đăng nhập | 2. Vào giỏ hàng
TC_ORDER_018 | Order_success | Order with cart | Đặt hàng sau khi đã có giỏ hàng | 1. Vào giỏ hàng |  | Hiển thị "Đặt thành công", làm mới giỏ hàng | Giỏ hàng | Thanks for your experience ! | PASS
2. Nhấn "Đặt hàng"
|  |  |  | 3. Điền thông tin hợp lệ | <Valid information>
4. Nhấn "Đặt hàng"
TC_ORDER_019 | Order_fail | Order with empty cart | Đặt hàng với giỏ hàng trống | 1. Vào giỏ hàng |  | Hiển thị "Giỏ hàng trống, hãy mua sắm thêm" | Giỏ hàng | Your cart is null ! | PASS
2. Nhấn "Đặt hàng"
TC_ORDER_020 | Order_fail | Order with null address | Đặt hàng không nhập địa chỉ | 1. Vào giỏ hàng |  | Hiển thị "Hãy chọn phương thức thanh toán" | Giỏ hàng | Please enter your shipping address ! | PASS
2. Nhấn "Đặt hàng"
|  |  |  | 3. Điền thông tin hợp lệ | <Valid information>
|  |  |  | 4. Không chọn phương thức thanh toán | <Null Payment Method>